## Méthodes SCRUM
Chiffrier de documentation de projets
Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
| Obtention d'un mandat |  |  | Planification détaillée
| Analyse textuelle |  |  | SCRUMs quotidiens
| Identification des cas d'usage |  |  | Debriefing/Ajustement de la planification détaillée
| Scénarios d'utilisation |  |  | Livraison partielle
Maquettes graphiques
Définition des classes et méthodes
Modélisation de données
Planification globale, incluant le découpages des SPRINTs
Bonjour à tous et toutes
Voici quelques notes sur le déroulement du projet
Collégialité |  | Il est très important que tous les membres de l'équipe travail au même projet, ce qui implique que tous sont au courant de ce qui se passe dans tout le projet. Tout le code apartient à tout le monde et peut-être revu par tous. Les décisions se prennent en équipe et non pas par hiérarchie.
Thèmes et concepts |  | Afin de fixer une représentation du jeu qui soit partager par tous les membres , histoire de savoir dans quelle direction vous allez, vous devez sketcher les éléments importants du proogramme: dessins des fenetres principales, exemples de détails, progression de l'histoire, puxxle, énigme, travaux, techtree, etc autre magie à incorporer dans le programme. ATTENTION: thèmes et concepts - c'est un guide pas une specification!
Planning Game |  | Le Planning sert à déterminer a direction du projet et des étapes qu'il faudra remplir avec des réalisations concrètes. Le Plannig Game sert aussi à déterminer la suite logique à séparer entre les divers SPRINT qui serviront gérer le cadre temporel du développement. Au moins chaque livrable de SPRINT devrait être identifié lors du Planning Game.
SPRINT Planning |  | La planification des SPRINT requiert qu'on détermine les tâches de chacun ds membres pour chaque cours, certaines tâches peuvent prendre plus qu'un cours MAIS NE DEVRAIT PAS, si c'est aussi long ça doit se découper en plus d'une fonction. Cette planification doit permettre de faire les réunion de SCRUM où 3 questions seulement sont autorisées: Qu'est-ce que tu as fait depuis le dernier SCRUM ?, Quels sont les problèmes que tu as rencontré(et qui sont non résolus et qui doivent l'être) et Qu'est-ce que tu fera d'ici au prochain SCRUM. La RÉSOLUTION des problèmes ne doit pas occuper le temps du SCRUM... Le SCRUMMaster doit après le SCRUM distribuer les ressourtces pour résoudre ces problèmes.
SPRINT Debriefing |  | À la fin d'un SPRINT, l'ensemble des fonctions doit être intégrées en une application qui MARCHE… (même avec un ensemble restreint de fonctionnalités)
Bonne chance !!!

## Mandat
Information sur le mandat et le mandataire. Notez les infos que vous jugez pertinentes. Représentant-client du mandataire (la personne contact) , date de projet, contrainte de temps, contrainte financières, autres contraintes générales, etc
Information sur le mandat
Mandataire
Notes diverses sur le mandat...
VOIR DOCUMENT EXTERNE... dans LEA (Daleks_mandat)
Remettre le 15 décembre à 23h59. Faire le jeu du star fighter. Le but du jeu: Deplacer un vaisseau spatial dans l'espace, abbatre des ovnis et eviter des astéroides et autres poussieres cosmiques. Le jeu se déroule dans l'air de jeu. Les ovnis disposesnt de mines dont la puissance variera selon le niveau du jeu (tout comme la puissance des ovnis). Les cas possibles de défaite sont les suivants: un vaisseau dispose de 100 points de vie au debut du jeu. Si il entre en collision avec un ovnis il perd 35 points. si il entre en collision avec une mine tiré par un ovnis il perd 10 points. En ce qui concerne les asteroides et les poussieres consmiques, ils se baladent aleatoirement dans lespace. Une collision avec un asteroides entraine la perte de 100 points de vie (donc la destruction du vaisseau), tandis qu'une collision avec une poussiere cosmique entraine la perte d'un point de vie. Si le vaisseau arrive a 0 point de vie ou moins, la partie est terminee Pour terminer un niveau, le vaisseau doit battre le boss des ovnis (dernier ovnis plus puissant qui apparait a la fin du niveau si le joueur abat tous les autres ovnis auparavant présents). Aussi, des objets apparaitrons dans l'air de jeu (donc dans l'espace) pour ­aider le vaisseau: Objet de reparation (gains de 10 points de vie), augmentation puissance du vaisseau(le vaisseau va plus vite), et puissance de feu (les tirs du vaisseau vont plus vite).

## Analyse textuelle
Placer les mots dans la colone appropriée - nous pouvons y placer aussi des expressions (nominales, verbales...ex. "le courriel envoyé") Pas besoin de faire de corrspondance entre les colonnes, aussi on ne répète pas les mots. Le BUT de cet exercice est de changer la perspective de lecture du mandat... en identifiant ce qui semble pertinent de retrouver "virtuellement" dans notre logiciel.
Analyse textuelle
| Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte) | Jeu | Commencer le jeu | Aire de Jeu, Menu, Dimensions
| Aire de jeu | Contenier le la partie | Partie, Dimensions
| Partie | Recevoir le Niveau, Boocler le jeu | Niveau,Vaisseau, Ovni, Asteroides, Poussier Cosmiques, (Boss), Bonus PopUps
| Niveau | Demander le niveau | Facile, Moyen, Difficile
| Vaisseaux | Tirer, Counter vies | Vies, Armes, Dimensions, Vitesse
| Ovni | Tirer | Armes, Dimensions, Vitesse
| Asteroides | N/A | Dimensions, Vitesse
| Poussieres Cosmiques | N/A | Dimensions, Vitesse
| Bonus PopUps | Offrir un abilité aléatoire | Dimensions, Vitesse, Abilité offert
| Heads Up Display (Menu) | Contien les button de jeu | (Pause), Scores actuelles, Scores anciennes
| Scores actuelles | Montrer les scores actuelles | N/A
| Scores anciennes | Montrer tous les scores | Scores actuelles
implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné) | Collision | Verification des collisions pour tous les elements | Collision Vaiseaux-Ennemies, Collision Vaiseaux-LimiteAireDeJeu, Collision Ennemies-LimiteAireDeJeu
| Mouvement | S'occupe de bouger tous les elements | Mouvement-Vaiseaux Mouvement Ennemies et Bonus PopUps
| Affichage | S'occupe d'afficher tous les elements | N/A
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-êtreignorées) | BOSS | Tirer | Vie, Armes, Dimensions, Vitesse
| Pause | Arreter, Redemarrer le jeu | N/A

## Cas d'usageScénarii d'utilisati
cas | roles |  | cas | roles
| humain | machine |  | humain | machine
Ouvrir application | lancer application |  | fin de session
|  | charger fichier donnée |  |  | affiche le temps demande à l'utilisateur si il veut enregistrer son score (entrer nom)
|  | afficher menu |  | entre nom ou non
Menu |  | Afficher les trois choix |  |  | Si oui joueur click sur carre rouge, cas nouvelle partie
| Sélectionner un choix |  |  |  | si retour menu cas menu
|  | Si premier, faire le cas jouer | afficher scores |  | affiche les resultats
|  | Si deuxieme, faire les cas afficher scores |  |  | propose de reinitialiser les resultats
|  | Si 3, fermer application |  | Si choisi de reinitialiser les resultats (bouton)
Fermer application |  |  |  |  | Cas reinitialiser les resultats Sinon propose retour menu
si retour menu cas menu
| choisi cas 3 |  | debut partie
|  | vide la mémoire, enregistre les données, ferme le programme |  | click sur lecran pour lancer le jeu
cas jouer |  | demande à l'utilisateur d'entrer son nom |  |  | au moment du click de l'utilisateur, fait apparaitre les objets du jeu aleatoirement
| utilisateur entre son nom | demande à l'utilisateur de choisir son niveau |  |  | si le vaiseau entre en colision avec un asteroide cas fin de partie. si le vaiseau a 0 point de vie cas fin de partie
| choisi niveau | lance le programme selon le niveau choisi
cas début partie
|  |  | fin de partie |  | enregitre les scores. Cas menu
|  |  | cas afficher scores | Si veut supprimer les scores cas reinitialiser resultats Si clique sur x cas menu | affiche les scores propose à l'utilisateur de supprimer les scores
|  |  | reinitialiser resultats |  | efface tout les resultats

## Maquettes
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu. Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur. Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant.

## CRC
Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Cestâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable ds tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des obets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
CRC
|  | Classe: Main |  | Collaboration | Classe: ControleurJeu |  | Collaboration
|  | propriétaire: Ahmed |  | ControleurJeu | propriétaire: Erick |  | Pause
|  |  |  | ModeleJeu |  |  | Collision
|  | Responsabilité | (args, facultatifs) | VueJeu | Responsabilité | (args, facultatifs) | Mouvement
|  | Boucle de jeu |  |  | Initialisation des objets |  | Bonus
[5 empty] | Events objets (vaisseau, ovnis, etc. |  | Niveaux
[5 empty] | Verification de collision entre les objets |  | Partie
|  | Classe: ModeleJeu |  | Collaboration | Classe: VueJeu |  | Collaboration
|  | propriétaire: Aurelien |  | Vaisseau | propriétaire: |  | Jeu
|  |  |  | Ovnis |  |  | AireDeJeu
|  | Responsabilité | (args, facultatifs) | Asteroides | Responsabilité | (args, facultatifs)
|  | Base de donnée pour jeu |  | Scores | Affichage / menus du jeu
Poussiere cosmique
Jeu
|  | Classe: Jeu |  | Collaboration | Classe: AireDeJeu |  | Collaboration
|  | propriétaire: |  | ControleurJeu | propriétaire: Marcelo |  | ControlleurJeu
ModeleJeu
|  | Responsabilité | (args, facultatifs) |  | Responsabilité | (args, facultatifs)
|  | Menu principal du jeu |  |  | Aire de jeu jouable par l'utilisateur (Espace)
|  | Classe: Partie |  | Collaboration | Classe: Vaisseau |  | Collaboration
|  | propriétaire: Marcelo |  | ControleurJeu | propriétaire: Ahmed |  | ControlleurJeu
|  | Responsabilité | (args, facultatifs) |  | Responsabilité | (args, facultatifs)
|  | Tout ce qui concerne une partie |  |  | Objet vaisseau, controlle par l'utilisateur
|  | Classe: Ovnis |  | Collaboration | Classe: Asteroides |  | Collaboration
|  | propriétaire: Aurelien |  | ControleurJeu | propriétaire: Erick |  | ControlleurJeu
|  | Responsabilité | (args, facultatifs) |  | Responsabilité | (args, facultatifs)
|  | Tirer projectils |  |  | Se trouvent aleatoirement dans l'aire de jeu et ce deplace
|  | Classe: Vie |  | Collaboration | Classe: Bonus |  | Collaboration
|  | propriétaire: Marcelo |  | ControleurJeu | propriétaire: Ahmed |  | ControlleurJeu
|  | Responsabilité | (args, facultatifs) |  | Responsabilité | (args, facultatifs)
|  | contient le nbr de vies restantes au joueur |  |  | Apparait dans coord random, donne des bonus au joueur
|  | Classe: HUD |  | Collaboration | Classe: Scores |  | Collaboration
|  | propriétaire: Erick |  | ModeleJeu | propriétaire: Ahmed |  | HUD
ModeleJeu
|  | Responsabilité | (args, facultatifs) |  | Responsabilité | (args, facultatifs)
|  | Affiche informations generales: niveau, score, etc. |  |  | Enregistrer les scores des parties joues par l'utilisateur

## Modele de donnees
On établit notre diagramme de données. Fichiers plats, BD et SGBD, Big Data, etc. On indique comment nos données sont préservées.
Les tables et/ou fichiers de données
fichier CSV (comma-separated values)
| nom, | score, | date,
(autres critères possible)

## Planning global
Cette section sert à préciser les scénarii qui seront développés lors des sprints: vous devez également les ordonner afin de produire les choses plus importantes le plus vite possible (afin notamment de réaligner le tir au besoin)
Membres de l'équipe | Liste de situations et de fonctions du jeu
| Fonctionnalités | Priorité | Prévision en heures | Sprint visé | % de réalisation
| Jeu | 1 | 0.5 | 2 | 5
| AireDeJeu | 1
| Partie | 1
| Vaisseau | 2 | 3 | 3 | 10
| Ovni | 3 | 3 | 3 | 15
| Asteroides | 4 | 1 | 4 | 15
| Vie | 5 | 0.5 | 4 | 11
| Bonus | 7 | 0.5 | 5 | 1
| HUD | 6 | 0.5 | 5 | 1
| Scores | 6 | 0.5 | 5 | 1
| Menus | 2 | 1 | 5 | 1
| Collision | 3 | 3 | 3 | 20
| Mouvement | 2 | 1 | 2 | 10

## Sprint 1
Les étapes proviennent du planning global, copié-collé. On essaie de divisé plus précisémnent chaque étape arrivant du planning global en sous-étapes. On attribue les sous-étapes et le responsable indique quand il prévoit livrer la job. Les cases des sous-étapes ont un formatage conditionnel (voir menu Format/Conditional format), une fois la cellule sélectionnée. une sous-étape non fait est jaune, opn indique qu'elle est fait avec la lettre "v" dans la colonne "Fait?" - Si on inscrit quelque chose dans la colonne "Problème", la sous-étape devient rouge...
SPRINT 3
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo) |  |  | cours 1
tirées de la planification globale | (vous détaillez ici)
|  | resp. | Fait? | Prévu | Fait | Problème
Initialiser main | traitement des images | Ahmed, Erick | v | 2022-10-11 | 2022-09-11
Gestion des fichiers | creations des fichiers, recherche des images et verification des fichiers | Aurelien, Marcelo | v | 2022-10-11 | 2022-07-11

## Sprint 2
Les étapes proviennent du planning global, copié-collé. On essaie de divisé plus précisémnent chaque étape arrivant du planning global en sous-étapes. On attribue les sous-étapes et le responsable indique quand il prévoit livrer la job. Les cases des sous-étapes ont un formatage conditionnel (voir menu Format/Conditional format), une fois la cellule sélectionnée. une sous-étape non fait est jaune, opn indique qu'elle est fait avec la lettre "v" dans la colonne "Fait?" - Si on inscrit quelque chose dans la colonne "Problème", la sous-étape devient rouge...
SPRINT 1
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo) |  |  | cours 1
tirées de la planification globale | (vous détaillez ici)
|  | resp. | Fait? | Prévu | Fait | Problème
Vaisseau | creation du vaisseau | Aurelien | v | 17/11/2022 | 15/11/2022
Menu | Afficher menu | Marcelo | v | 17/11/2022 | 13/11/2022
Air de jeu | Initialiser l'air de jeu | Ahmed, Erick | v | 17/11/2022 | 2022-11-11

## Sprint 3
Les étapes proviennent du planning global, copié-collé. On essaie de divisé plus précisémnent chaque étape arrivant du planning global en sous-étapes. On attribue les sous-étapes et le responsable indique quand il prévoit livrer la job. Les cases des sous-étapes ont un formatage conditionnel (voir menu Format/Conditional format), une fois la cellule sélectionnée. une sous-étape non fait est jaune, opn indique qu'elle est fait avec la lettre "v" dans la colonne "Fait?" - Si on inscrit quelque chose dans la colonne "Problème", la sous-étape devient rouge...
SPRINT 2
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo) |  |  | cours 1
tirées de la planification globale | (vous détaillez ici)
|  | resp. | Fait? | Prévu | Fait | Problème
Menu | Redirection pour choix des menus | Marcelo | v | 24/11/2022 | 22/11/2022
Collision | creation algorithme pour les differentes collisions | Ahmed | v | 24/11/2022 | 20/11/2022 | probleme pour detecter les collisions
Vaisseau | mouvement du vaisseau | Aurelien | v | 24/11/2022 | 18/11/2022
Ovni | creation des ovni et positionnement aleatoire | Erick | v | 24/11/2022 | 18/11/2022

## Sprint 4
Les étapes proviennent du planning global, copié-collé. On essaie de divisé plus précisémnent chaque étape arrivant du planning global en sous-étapes. On attribue les sous-étapes et le responsable indique quand il prévoit livrer la job. Les cases des sous-étapes ont un formatage conditionnel (voir menu Format/Conditional format), une fois la cellule sélectionnée. une sous-étape non fait est jaune, opn indique qu'elle est fait avec la lettre "v" dans la colonne "Fait?" - Si on inscrit quelque chose dans la colonne "Problème", la sous-étape devient rouge...
SPRINT 3
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo) |  |  | cours 1
tirées de la planification globale | (vous détaillez ici)
|  | resp. | Fait? | Prévu | Fait | Problème
Controleur | organiser code pour le modele MVC | Marcelo |  | 2022-01-12 | 30/11/2022 | fait partiellement
Scores | creation du systeme de pointage | Aurelien/Marcelo | v | 2022-01-12 | 24/11/2022
Missiles | creation des Missiles | Ahmed | v | 2022-01-12 | 24/11/2022
Astéroides | creation des asteroides | Erick | v | 2022-01-12 | 25/11/2022
Lasers | reussir a tirer laser | Aurelien | v | 2022-01-12 | 27/11/2022
Ovni | mouvement des ovni | Erick | v | 2022-01-12 | 24/11/2022

## Sprint 5
Les étapes proviennent du planning global, copié-collé. On essaie de divisé plus précisémnent chaque étape arrivant du planning global en sous-étapes. On attribue les sous-étapes et le responsable indique quand il prévoit livrer la job. Les cases des sous-étapes ont un formatage conditionnel (voir menu Format/Conditional format), une fois la cellule sélectionnée. une sous-étape non fait est jaune, opn indique qu'elle est fait avec la lettre "v" dans la colonne "Fait?" - Si on inscrit quelque chose dans la colonne "Problème", la sous-étape devient rouge...
SPRINT 3
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo) |  |  | cours 1
tirées de la planification globale | (vous détaillez ici)
|  | resp. | Fait? | Prévu | Fait | Problème
Controleur | organiser code pour le modele MVC | Marcelo, Ahmed |  | 2022-08-12 | 2022-08-12 | fait partiellement
Scores | Afficher les scores | Aurelien/Marcelo | v | 2022-08-12 | 2022-08-12
Collision Ovnis - Missiles | faire disparaitre un ovnis et avoir point en plus | Erick/Ahmed | v | 2022-08-12 | 2022-08-12
Astéroides | mouvement asteroides dans differentes directions | Erick | v | 2022-08-12 | 2022-08-12
Missiles | Mouvement Missiles, collisions missile ovni | Ahmed | v | 2022-08-12 | 2022-08-12
Collisions vaisseaux - gains de vie | Avoir de la vie supplémentaire si vaisseau passe sur un objet vie supplémentaire | Aurelien/Marcelo | v | 2022-08-12 | 2022-08-12
collision vaisseau - ovnis | detecte si collision ovni-vaisseaux | Erick/Ahmed | v | 2022-08-12 | 2022-08-12

## Sprint 6
Les étapes proviennent du planning global, copié-collé. On essaie de divisé plus précisémnent chaque étape arrivant du planning global en sous-étapes. On attribue les sous-étapes et le responsable indique quand il prévoit livrer la job. Les cases des sous-étapes ont un formatage conditionnel (voir menu Format/Conditional format), une fois la cellule sélectionnée. une sous-étape non fait est jaune, opn indique qu'elle est fait avec la lettre "v" dans la colonne "Fait?" - Si on inscrit quelque chose dans la colonne "Problème", la sous-étape devient rouge...
SPRINT 3
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | sous-étapes(détails du ToDo) |  |  | cours 1
tirées de la planification globale | (vous détaillez ici)
|  | resp. | Fait? | Prévu | Fait | Problème
Controleur | organiser code pour le modele MVC | Marcelo | v | 15/12/2022 | 15/12/2022
Scores | Ecrire dans le fichier CSV | Aurelien/Marcelo | v | 15/12/2022 | 15/12/2022
Collisions Asteroides-Vaisseaux | Partie Perdu si collision asteroide-vaisseaux | Erick/Ahmed | v | 15/12/2022 | 2022-12-12
Collisions vaisseaux - gains pointage | Avoir un point de plus avec le powerup score | Erick/Ahmed | v | 15/12/2022 | 2022-12-12