## Équipe
Entrez la liste des membres de l'équipe dans les cellules B6 à B12
Nom
Erick R. Delgado Garcia
Ahmed Sadek
Aurélien Éloy
Marcelo Michel Figueroa Ricardo
Identifier le mandat et le numéro de sprint
Mandat
Jeu de Starfighter
Sprint

## jour1
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
| Erick R. Delgado Garcia | 2022-03-11
Erick R. Delgado Garcia
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | N/A
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Traitement des images, initialiser main
| Problème rencontré ? | N/A
Ahmed Sadek
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | N/A
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Traitement des images, initialiser main
| Problème rencontré ? | N/A
Aurélien Éloy
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | N/A
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Creation des fichiers et recherche d'images
| Problème rencontré ? | N/A
Marcelo Michel Figueroa Ricardo
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | N/A
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Verification des fichiers
| Problème rencontré ? | N/A
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire

## jour2
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
| Ahmed Sadek | 2022-10-11
Erick R. Delgado Garcia
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Traitement des images, initialiser main
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | initialisation de l'aire de jeu
| Problème rencontré ? | N/A
Ahmed Sadek
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Traitement des images, initialiser main
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | initialisation de l'aire de jeu
| Problème rencontré ? | N/A
Aurélien Éloy
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Creation des fichiers et recherche d'images
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | creation du vaisseau
| Problème rencontré ? | N/A
Marcelo Michel Figueroa Ricardo
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Verification des fichiers
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | afficher menu
| Problème rencontré ? | N/A
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire

## jour3
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
| Aurélien Éloy | 17/11/2022
Erick R. Delgado Garcia
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | initialisation de l'aire de jeu
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | creation des ovni et positionnement aleatoire
| Problème rencontré ? | N/A | initialisation des ennemis
Ahmed Sadek
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | initialisation de l'aire de jeu
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | creation algorithme pour les differentes collisions
| Problème rencontré ? | N/A | verification des collisions liés au missiles, Organiser le code | Traitement des images, initialiser main, initilisation du vaisseau et du motion
Aurélien Éloy
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | creation du vaisseau
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | mouvement du vaisseau | initilisation du vaisseau et du motion
| Problème rencontré ? | Probleme avec git | creation des missiles du vaisseau
Marcelo Michel Figueroa Ricardo
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | afficher menu
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Redirection pour choix des menus
| Problème rencontré ? | N/A | verification des collisions liés aux vaisseaux/asteroide
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire

## jour4
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
| Erick R. Delgado Garcia | 24/11/2022
Erick R. Delgado Garcia
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | creation des ovni et positionnement aleatoire
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | creation des asteroides, mouvement des ovni
| Problème rencontré ? | N/A
Ahmed Sadek
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | creation algorithme pour les differentes collisions
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | creation des Missiles
| Problème rencontré ? | algorithme ne detecte pas certaines collisions
Aurélien Éloy
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | mouvement du vaisseau
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | creation du systeme de pointage, reussir a tirer laser
| Problème rencontré ? | N/A
Marcelo Michel Figueroa Ricardo
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Redirection pour choix des menus
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | creation du systeme de pointage, organiser code pour le modele MVC
| Problème rencontré ? | N/A
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire

## jour5
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
| Marcelo Michel Figueroa Ricardo | 2022-01-12
Erick R. Delgado Garcia
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | creation des asteroides, mouvement des ovni
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Organiser code selon MVC, Commentaire et documentation
| Problème rencontré ? | Le code ne marche plus
Ahmed Sadek
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | creation des Missiles
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Effectuer mise en place des différents niveau, Commentaire et documentation, mouvement des missiles, collisions missile ovni
| Problème rencontré ? | Ne detecte pas les bonnes collisions
Aurélien Éloy
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | creation du systeme de pointage, reussir a tirer laser
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Creation du Chronometre, ecrire dans le fichier CSV, reorganiser code final
| Problème rencontré ? | Ne prennait pas le choix de l'utilisateur
Marcelo Michel Figueroa Ricardo
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | creation du systeme de pointage, organiser code pour le modele MVC
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Ameliorer la jouabilité du jeu en fixant les differents bugs, reorganiser code final
| Problème rencontré ? | Le code ne marche pas
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire

## jour6
Entrez les questions, les suggestions et les réponses de chaque membre de l'équipe.
Scrum-master
| Ahmed Sadek | 2022-08-12
Erick R. Delgado Garcia
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Organiser code selon MVC, Commentaire et documentation
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Commentaires + Documentation
| Problème rencontré ? | Le code ne marchait pas
Ahmed Sadek
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Effectuer mise en place des différents niveau, Commentaire et documentation
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | mettre les mines sur les ovnis
| Problème rencontré ? | deplacement des mines avec les ovnis
Aurélien Éloy
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Creation du Chronometre, ecrire dans le fichier CSV, reorganiser code final
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Supprimer ce quil y a dans le fichier CSV
| Problème rencontré ? | probleme pour ecrire dans le fichier CSV
Marcelo Michel Figueroa Ricardo
| Livré depuis le dernier SCRUM ? | Ameliorer la jouabilité du jeu en fixant les differents bugs, reorganiser code final
| Livraison pour le prochain SCRUM ? | Complexifier les niveaux
| Problème rencontré ? | probleme avec la mise a jour des codes(git hub)
Solutions-Suggestions
Question de… | Solution-Suggestions de... | Compte-rendu | Commentaires | Date du commentaire